FAI – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

LUCAS FIORRIGI FURLAN

MIGUEL MARTINS LIMA

RODRIGO PEREIRA ROMANO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA REPORTE DE OCORRÊNCIAS E APOIO À GESTÃO DE ZELADORIA PÚBLICA: FALA, CIDADE!

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

2026

SUMÁRIO

1 GESTÃO DO PROJETO	3

1.1 PRODUCT BACKLOG	3

1.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)	4

1.3 CRONOGRAMA	5

1.3.1 Concepção e Planejamento (Fase 1)	5

1.3.2 Desenvolvimento e Testes do Back-end (Fase 2 e Fase 3)	5

1.3.3 Desenvolvimento e Testes do Front-end	6

1.3.4 Validação e Correções	6

1.3.5 Fase 3 — Arquitetura, Implementação e Testes	6

1.3.6 Fase 4 — Implantação, Encerramento e Defesa	7

1.4 CAMINHO CRÍTICO	8

1.5 MARCOS DO PROJETO	9

1.6 GESTÃO DE RISCOS	10

1.7 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES	10

1 GESTÃO DO PROJETO

Este documento consolida os artefatos de gerenciamento do projeto “Fala, Cidade!” — product backlog, estrutura analítica do projeto, cronograma, caminho crítico, marcos e gestão de riscos — e substitui a versão 3, elaborada ao término da Fase 2. A presente versão incorpora os marcos das Fases 3 e 4, conforme o planejamento da disciplina de Projeto Final de Curso II, e a gestão de riscos desenvolvida na disciplina de Gerência de Projetos II.

| Versão | Data | Alterações |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17/04/2026 | Product backlog e cronograma inicial (Fase 1). |
| 2 | 05/06/2026 | Cronograma ajustado e caminho crítico (Fase 2). |
| 3 | 05/09/2026 | Revisão do product backlog e do cronograma de desenvolvimento. |
| 4 | 18/09/2026 | Inclusão da EAP, dos marcos das Fases 3 e 4 e da gestão de riscos negativos e positivos. |
| 5 | 23/09/2026 | Alinhamento ao plano de ensino de 2026: inclusão da extensão à comunidade no cronograma e nos marcos. |

QUADRO 1 – Histórico de revisões deste documento

1.1 PRODUCT BACKLOG

O product backlog relaciona os requisitos do sistema ordenados por prioridade de negócio. A coluna “Situação” reflete o estado ao término da Fase 3.

| ID | Requisito / história de usuário | Prioridade | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01/RF02 | Cadastro de usuário e aceite dos termos de uso e de privacidade | Essencial | Concluído |
| RF03/RF05 | Autenticação e recuperação de senha | Essencial | Concluído |
| RF04 | Autenticação multifator para os perfis administrativos | Essencial | Concluído |
| RF06 | Captura da localização por interface de geolocalização | Essencial | Concluído |
| RF07/RF08 | Registro de ocorrência identificada e anônima, com fotografia e endereço | Essencial | Concluído |
| RF09 | Emissão do número de protocolo e do código de acompanhamento anônimo | Essencial | Concluído |
| RF10 | Classificação da ocorrência e definição automática de prioridade | Importante | Concluído |
| RF11 | Consulta e acompanhamento da situação do protocolo | Essencial | Concluído |
| RF12 | Reforço (apoio) de ocorrência por outros cidadãos | Importante | Concluído |
| RF13 | Painel gerencial com relatórios de volume e de desempenho | Importante | Concluído |
| RF14/RF15 | Controle de acesso por perfil e gestão de contas | Essencial | Concluído |
| RF16 | Agrupamento automático de duplicidade em raio de cinquenta metros | Importante | Concluído |
| RF17 | Formulário de contato com os administradores | Desejável | Concluído |
| RF18 | Recursos avançados de acessibilidade da interface | Importante | Em implementação |
| RF19/RF20 | Notificação por correio eletrônico a cada mudança de situação | Importante | Concluído |
| RF21 | Desfoque automático de rostos e placas nas imagens (LGPD) | Essencial | Concluído |

QUADRO 2 – Product backlog do projeto

1.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A estrutura analítica do projeto decompõe o trabalho em seis pacotes de segundo nível, subdivididos nos pacotes de trabalho que constituem a base para a estimativa de prazo e para o controle da execução. A decomposição é apresentada na Figura 1.

FIGURA 1 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

1.3 CRONOGRAMA

O cronograma consolida as atividades das quatro fases do Projeto Final de Curso. As datas das atividades das Fases 3 e 4 observam o calendário fixado no plano de ensino da disciplina.

1.3.1 Concepção e Planejamento (Fase 1)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definição do tema e do escopo do projeto | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 5 dias |
| 2 | Levantamento e definição dos requisitos | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 5 dias |
| 3 | Pesquisa com potenciais usuários | 16/03/2026 | 20/03/2026 | 5 dias |
| 4 | Protótipos das telas | 16/03/2026 | 24/03/2026 | 7 dias |
| 5 | Modelagem do banco de dados | 19/03/2026 | 25/03/2026 | 5 dias |

QUADRO 3 – Cronograma da Fase 1

1.3.2 Desenvolvimento e Testes do Back-end (Fase 2 e Fase 3)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Cadastro de usuários e testes integrados | 26/03/2026 | 03/04/2026 | 9 dias |
| 7 | Sistema de ocorrências e testes integrados | 04/04/2026 | 14/04/2026 | 11 dias |
| 8 | Sistema de acompanhamento e testes integrados | 15/04/2026 | 23/04/2026 | 9 dias |

QUADRO 4 – Cronograma do desenvolvimento do back-end

1.3.3 Desenvolvimento e Testes do Front-end

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Tela inicial e testes integrados | 24/04/2026 | 28/04/2026 | 5 dias |
| 10 | Telas de ocorrências e testes integrados | 29/04/2026 | 05/05/2026 | 7 dias |
| 11 | Painel administrativo e testes integrados | 06/05/2026 | 13/05/2026 | 8 dias |

QUADRO 5 – Cronograma do desenvolvimento do front-end

1.3.4 Validação e Correções

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Integração e correção de defeitos globais | 14/05/2026 | 20/05/2026 | 7 dias |
| 13 | Validação final do sistema | 21/05/2026 | 24/05/2026 | 4 dias |

QUADRO 6 – Cronograma da validação

1.3.5 Fase 3 — Arquitetura, Implementação e Testes

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Projeto da arquitetura e do sistema distribuído | 15/06/2026 | 10/07/2026 | 20 dias |
| 15 | Projeto da interação humano-computador e da acessibilidade | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 10 dias |
| 16 | Implementação das funcionalidades remanescentes | 27/07/2026 | 21/08/2026 | 20 dias |
| 17 | Elaboração do plano de testes e dos casos de teste | 10/08/2026 | 21/08/2026 | 10 dias |
| 18 | Execução da bateria de testes unitários automatizados | 24/08/2026 | 02/09/2026 | 8 dias |
| 19 | Consolidação do documento e entrega da Fase 3 | 31/08/2026 | 05/09/2026 | 5 dias |
| 20 | Apresentação oral da Fase 3 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 1 dia |
| 21 | Avaliação de conhecimentos da Fase 3 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 dia |
| 22 | Atendimento das correções solicitadas na Fase 3 | 18/09/2026 | 29/09/2026 | 8 dias |
| 23 | Comprovação das atividades de extensão à comunidade | 21/09/2026 | 26/09/2026 | 5 dias |

QUADRO 7 – Cronograma da Fase 3

1.3.6 Fase 4 — Implantação, Encerramento e Defesa

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Conclusão do RF18 — recursos de acessibilidade | 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5 dias |
| 25 | Publicação do sistema em ambiente de demonstração | 26/09/2026 | 29/09/2026 | 4 dias |
| 26 | Apresentação na FAITEC 2026 | 30/09/2026 | 02/10/2026 | 3 dias |
| 27 | Elaboração do plano para implantação (Capítulo 9) | 05/10/2026 | 14/10/2026 | 8 dias |
| 28 | Análise de complexidade algorítmica (Seção 7.3) | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 5 dias |
| 29 | Manual do usuário e recursos de apoio à implantação | 05/10/2026 | 16/10/2026 | 10 dias |
| 30 | Entrega da Fase 4 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1 dia |
| 31 | Testes automatizados complementares e correções | 20/10/2026 | 06/11/2026 | 14 dias |
| 32 | Avaliação de conhecimentos da Fase 4 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 dia |
| 33 | Atendimento das correções solicitadas na Fase 4 | 14/11/2026 | 18/11/2026 | 3 dias |
| 34 | Vídeo demonstrativo do projeto (3 a 5 minutos) | 09/11/2026 | 20/11/2026 | 10 dias |
| 35 | Entrega do projeto, do vídeo e dos slides à banca | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 1 dia |
| 36 | Defesa perante a banca examinadora final | 30/11/2026 | 04/12/2026 | 5 dias |
| 37 | Correções após a banca examinadora final | 07/12/2026 | 15/12/2026 | 7 dias |
| 38 | Entrega da documentação impressa na Secretaria da FAI | 16/12/2026 | 21/12/2026 | 4 dias |

QUADRO 8 – Cronograma da Fase 4

1.4 CAMINHO CRÍTICO

O caminho crítico reúne as atividades cuja postergação desloca diretamente a data de encerramento do projeto. Nenhuma delas dispõe de folga.

a) definição do tema e do escopo (5 dias);

b) levantamento e definição dos requisitos (5 dias);

c) protótipos das telas (7 dias);

d) modelagem do banco de dados (5 dias);

e) cadastro de usuários e testes integrados (9 dias);

f) sistema de ocorrências e testes integrados (11 dias);

g) sistema de acompanhamento e testes integrados (9 dias);

h) painel administrativo e testes integrados (8 dias);

i) integração e correção de defeitos globais (7 dias);

j) validação final do sistema (4 dias);

k) implementação das funcionalidades remanescentes da Fase 3 (20 dias);

l) execução da bateria de testes unitários automatizados (8 dias);

m) publicação do sistema (4 dias);

n) apresentação na FAITEC 2026 (3 dias);

o) entrega do projeto, do vídeo e dos slides à banca (1 dia);

p) defesa perante a banca examinadora final (5 dias).

1.5 MARCOS DO PROJETO

| Marco | Descrição | Data | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Entrega da Fase 1 | 17/04/2026 | Concluído |
| M2 | Entrega da Fase 2 | 05/06/2026 | Concluído |
| M3 | Banca de qualificação | 18/06/2026 | Concluído |
| M4 | Entrega da Fase 3 | 05/09/2026 | Concluído |
| M5 | Apresentação oral da Fase 3 | 11/09/2026 | Concluído |
| M6 | Avaliação de conhecimentos da Fase 3 | 18/09/2026 | Concluído |
| M7 | Comprovação das atividades de extensão à comunidade | 26/09/2026 | Em execução |
| M8 | Entrega das correções da Fase 3 | 29/09/2026 | Em execução |
| M9 | Apresentação na FAITEC 2026 | 30/09 a 02/10/2026 | Previsto |
| M10 | Entrega da Fase 4 | 17/10/2026 | Previsto |
| M11 | Avaliação de conhecimentos da Fase 4 | 13/11/2026 | Previsto |
| M12 | Entrega das correções da Fase 4 | 14/11/2026 | Previsto |
| M13 | Entrega do projeto, do vídeo e dos slides à banca; sistema pronto para demonstração funcional | 21/11/2026 | Previsto |
| M14 | Banca examinadora final | 30/11 a 04/12/2026 | Previsto |
| M15 | Entrega das correções após a banca final | 15/12/2026 | Previsto |
| M16 | Entrega da documentação impressa na Secretaria da FAI | 21/12/2026 | Previsto |

QUADRO 9 – Marcos do projeto e situação ao término da Fase 3

1.6 GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos do projeto, desenvolvida na disciplina de Gerência de Projetos II, compreende a identificação apoiada em matriz SWOT, a análise por probabilidade e impacto, o plano de resposta e o monitoramento contínuo. Foram registrados nove riscos negativos (R1 a R9) e seis riscos positivos, ou oportunidades (O1 a O6).

Os artefatos correspondentes integram este mesmo apêndice:

a) FalaCidade_RelatorioGestaoRiscos_v1.docx — relatório completo, com a análise SWOT, a matriz de probabilidade × impacto, os riscos críticos e o plano de resposta;

b) FalaCidade_PlanilhaGestaoRiscos_v1.xlsx — planilha de controle, com os riscos negativos e positivos, a exposição calculada, as estratégias, os responsáveis, os indicadores e a situação de cada risco.

Os quatro riscos que ocupam a zona crítica da matriz — R1 (indisponibilidade dos serviços externos gratuitos), R2 (sobreposição do cronograma com as demais disciplinas), R4 (exposição de credenciais) e R5 (concentração do conhecimento da camada de persistência) — são objeto de reunião semanal de acompanhamento até a apresentação na FAITEC 2026. A matriz é revista ao término de cada sprint, durante a Sprint Retrospective, com registro na planilha de controle.

1.7 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

| Integrante | Papel | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Rodrigo Pereira Romano | Gerente do projeto e gestor de configuração, assistencia no desenvolvimento do front-end e back-end | Planejamento e controle do cronograma; diretrizes de versionamento; integração das entregas; camada de persistência e segurança; conformidade com as normas acadêmicas. Presta assistencia tecnica para desenvolver o front-end e back-end |
| Lucas Fiorrigi Furlan | Analista de requisitos e de qualidade e desenvolvedor back-end | Levantamento e especificação de requisitos; modelagem UML; plano e execução dos testes; revisão cruzada do código do back-end; implementação do |
| Miguel Martins Lima | Desenvolvedor front-end e responsável pela demonstração | Implementação do aplicativo web progressivo; projeto da interação humano-computador e da acessibilidade; preparação da demonstração e do vídeo. |

QUADRO 10 – Papéis e responsabilidades da equipe