## Riscos Negativos
PLANILHA DE GESTÃO DE RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)
Projeto “Fala, Cidade!” · Apêndice A – Gestão do Projeto · Revisada ao término de cada sprint · Versão 2 — revisada após a Faitec 2026
ID | Risco identificado | Categoria | Origem na SWOT | Probabilidade | Impacto | Exposição (P×I) | Classificação | Estratégia de resposta | Ações de resposta | Responsável | Indicador de acompanhamento | Situação
R1 | Indisponibilidade ou bloqueio por excesso de requisições dos serviços externos gratuitos (geocodificação Nominatim, armazenamento de mídias Cloudinary e envio de e-mail SMTP) | Técnico | Fraqueza + Ameaça | Alta | Alto | 9 | Crítico | Mitigar | Implantar cache local dos endereços já geocodificados e fila com limitação de uma requisição por segundo; preparar base de ocorrências pré-carregada e cópia local das imagens para demonstração sem conexão na FAITEC. | Rodrigo Pereira Romano | Taxa de erro das chamadas aos serviços externos por sprint | Em monitoramento
R2 | Sobreposição do cronograma final do PFC com as demais disciplinas e avaliações do 8º período, reduzindo a disponibilidade da equipe entre setembro e novembro de 2026 | Cronograma | Ameaça | Alta | Alto | 9 | Crítico | Mitigar | Antecipar as tarefas que não dependem de terceiros; congelar o escopo após 25/09/2026; redistribuir as tarefas do caminho crítico entre os três integrantes nas sprints finais. | Equipe (os três integrantes) | Percentual de tarefas concluídas por sprint em relação ao planejado | Em monitoramento
R3 | Falha de infraestrutura no dia da demonstração na FAITEC 2026 — queda de rede, de energia ou expiração do túnel gratuito que publica a aplicação | Operacional | Fraqueza + Ameaça | Alta | Médio | 6 | Crítico | Mitigar | Executar a aplicação em máquina local com banco próprio, sem depender da rede do evento; manter roteador 4G e notebook carregado como contingência; gravar vídeo de demonstração como plano alternativo. | Miguel Martins Lima | Resultado do ensaio de demonstração realizado sem conexão externa | Em monitoramento
R4 | Exposição de credenciais de serviços de terceiros e do segredo JWT nos arquivos de configuração da aplicação ou em commit indevido no repositório público | Segurança | Fraqueza | Média | Alto | 6 | Crítico | Evitar | Manter os arquivos de configuração reais fora do versionamento; distribuir por canal seguro; usar variáveis de ambiente na publicação; retirar as credenciais dos scripts DML; varrer o histórico do repositório e rotacionar o segredo JWT antes da publicação. | Rodrigo Pereira Romano (gestão de configuração) | Varredura de segredos sem ocorrências antes de cada publicação | Tratado na Fase 3
R5 | Concentração do conhecimento da camada de persistência (JDBC puro, sem mapeador objeto-relacional) em um único integrante da equipe | Recursos Humanos | Fraqueza | Média | Alto | 6 | Crítico | Mitigar | Documentar o padrão de acesso a dados e o mapeamento das consultas no Apêndice D; realizar sessões de programação em par na camada de persistência; exigir revisão cruzada de todo código de back-end. | Lucas Fiorrigi Furlan | Número de integrantes aptos a alterar a camada de persistência (meta: 2) | Em monitoramento
R6 | Não conclusão do RF18 até o encerramento da Fase 4, comprometendo a completude do escopo apresentado à banca final | Escopo | Fraqueza | Média | Médio | 4 | Alto | Mitigar | Priorizar o RF18 no topo do backlog da primeira sprint da Fase 4, com conclusão até 25/09/2026; não se confirmando o prazo, documentar formalmente o requisito como trabalho futuro. | Miguel Martins Lima | Situação do RF18 na revisão da sprint | Em monitoramento
R7 | Tratamento indevido de dados pessoais e de geolocalização dos cidadãos, em desacordo com a LGPD, durante a demonstração pública do sistema | Conformidade | Ameaça | Baixa | Alto | 3 | Moderado | Evitar | Demonstrar o sistema exclusivamente com dados fictícios; utilizar o fluxo de registro anônimo nas apresentações públicas; revisar os termos de uso e o aceite de privacidade antes da publicação; manter o desfoque automático de rostos e placas ativo. | Lucas Fiorrigi Furlan | Ausência de dados pessoais reais na base de demonstração | Em monitoramento
R8 | Baixa adesão dos usuários nos testes de aceitação e pouco engajamento do público visitante na demonstração da FAITEC | Negócio | Ameaça + Oportunidade | Média | Médio | 4 | Alto | Mitigar | Convidar previamente usuários para os testes de aceitação; preparar roteiro curto de demonstração guiada e material visual (QR Code de acesso ao PWA) para o estande da FAITEC. | Equipe (os três integrantes) | Número de participantes nos testes de aceitação e de acessos durante a feira | Em monitoramento
R9 | Novos apontamentos da banca final exigindo retrabalho de documentação em prazo exíguo | Qualidade | Ameaça | Média | Baixo | 2 | Baixo | Aceitar | Reservar folga entre a publicação do sistema e a apresentação para absorver ajustes de documentação; registrar cada apontamento no histórico de revisões e tratá-lo na ordem de criticidade. | Rodrigo Pereira Romano | Prazo de atendimento dos apontamentos da banca | Em monitoramento
R10 | Baixa inclusão das pessoas com pouca familiaridade com tecnologia, apontada pelo público da Faitec 2026, limitando o uso do sistema por parte da população | Negócio | Fraqueza + Ameaça | Média | Alto | 6 | Crítico | Mitigar | Concluir na Fase 4 os recursos de acessibilidade pendentes (Seção 6.4.4); simplificar os textos e o fluxo de registro; incluir no plano de implantação treinamento presencial e material de apoio ilustrado para os cidadãos; prever o registro assistido por servidor no atendimento da prefeitura. | Miguel Martins Lima | Taxa de registros concluídos por novos usuários sem auxílio nos testes de aceitação | Em monitoramento
R11 | Sobrecarga dos gestores públicos na triagem das ocorrências com o aumento do volume de registros, apontada pelo público da Faitec 2026 | Operacional | Fraqueza | Média | Médio | 4 | Alto | Mitigar | Transferir a agregação do painel analítico para o SGBD; ampliar os filtros e a ordenação por prioridade e por apoios; estudar a sugestão automática de categoria a partir das imagens (Capítulo 10), sempre sujeita à confirmação da equipe. | Rodrigo Pereira Romano | Tempo médio entre o registro e o primeiro trâmite da ocorrência | Em monitoramento

## Riscos Positivos
PLANILHA DE GESTÃO DE RISCOS POSITIVOS (OPORTUNIDADES)
Projeto “Fala, Cidade!” · Apêndice A – Gestão do Projeto · Estratégias: explorar, melhorar, compartilhar e aceitar · Versão 2 — revisada após a Faitec 2026
ID | Oportunidade identificada | Categoria | Origem na SWOT | Probabilidade | Impacto | Exposição (P×I) | Classificação | Estratégia de resposta | Ações de resposta | Responsável | Indicador de acompanhamento
O1 | Interesse da Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí em adotar a solução a partir da vitrine da FAITEC 2026 | Negócio | Oportunidade | Média | Alto | 6 | Muito favorável | Explorar | Preparar demonstração dirigida aos gestores públicos; levar proposta de projeto-piloto com escopo e prazos definidos; registrar contatos institucionais durante a feira. | Equipe (os três integrantes) | Número de reuniões institucionais agendadas após a FAITEC
O2 | Aderência ao ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis), favorecendo apoio institucional e visibilidade acadêmica | Estratégico | Oportunidade | Alta | Médio | 6 | Muito favorável | Melhorar | Destacar a aderência aos ODS no material de divulgação e na apresentação; incluir a seção 3.5 do relatório na argumentação junto a potenciais parceiros. | Lucas Fiorrigi Furlan | Menções aos ODS nos materiais de divulgação e na banca
O3 | Continuidade da iniciativa como projeto de extensão à comunidade (Apêndice L) | Acadêmico | Oportunidade | Média | Médio | 4 | Favorável | Explorar | Formalizar a proposta de extensão junto à coordenação do curso; documentar as atividades já realizadas com a comunidade como comprovação. | Miguel Martins Lima | Proposta de extensão protocolada até o encerramento da Fase 4
O4 | Base em aplicativo web progressivo (PWA) permite alcance em dispositivos móveis sem custo de publicação em lojas de aplicativos | Técnico | Força + Oportunidade | Alta | Médio | 6 | Muito favorável | Explorar | Divulgar o endereço por QR Code; orientar a instalação na tela inicial durante a demonstração; manter o processo de serviço em segundo plano para uso com conectividade intermitente. | Rodrigo Pereira Romano | Número de instalações do PWA registradas durante a feira
O5 | Reaproveitamento da bateria de testes automatizados e da arquitetura hexagonal em trabalhos futuros e em outras disciplinas | Técnico | Força | Alta | Baixo | 3 | Moderado | Aceitar | Manter a cobertura de testes e a documentação da arquitetura atualizadas no repositório público, de modo a permitir a reutilização por outras equipes. | Lucas Fiorrigi Furlan | Bateria de testes executada sem falhas a cada entrega
O6 | Incorporação antecipada das correções apontadas pela orientadora, elevando a nota da banca examinadora final | Qualidade | Oportunidade | Alta | Alto | 9 | Muito favorável | Explorar | Tratar integralmente os apontamentos da Fase 3 antes de 29/09/2026; registrar cada correção no histórico de revisões do documento; submeter a versão corrigida à conferência da orientadora. | Equipe (os três integrantes) | Percentual de apontamentos atendidos por entrega
O7 | Reconhecimento, pelo público da Faitec 2026, do impacto social da solução, por democratizar o acesso da população à gestão pública e simplificar o envio de demandas à prefeitura | Negócio | Força + Oportunidade | Média | Alto | 6 | Muito favorável | Explorar | Usar o retorno da Faitec na apresentação dirigida à Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (O1) e no material de divulgação; registrar os depoimentos do público como evidência de validação (Seção 8.5). | Equipe (os três integrantes) | Número de municípios ou secretarias interessados após as apresentações

## Matriz P x I
MATRIZ DE PROBABILIDADE × IMPACTO
Riscos negativos (R) e oportunidades (O) posicionados pelo cruzamento de probabilidade e impacto.
Probabilidade \ Impacto | Baixo (1) | Médio (2) | Alto (3)
Alta (3) | O5 | R3, O2, O4 | R1, R2, O6
Média (2) | R9 | R6, R8, O3, R11 | R4, R5, O1, R10, O7
Baixa (1) | — | — | R7

## Legenda
LEGENDA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Probabilidade | Alta (3) | Ocorrência esperada até o encerramento da Fase 4.
| Média (2) | Ocorrência possível, já observada em fases anteriores.
| Baixa (1) | Ocorrência improvável no horizonte do projeto.
Impacto | Alto (3) | Compromete a entrega, a apresentação na FAITEC ou a aprovação na banca.
| Médio (2) | Exige retrabalho ou replanejamento, sem inviabilizar a entrega.
| Baixo (1) | Provoca desconforto pontual, absorvido pela folga do cronograma.
Exposição | P × I | Produto entre probabilidade e impacto: 6 a 9 = Crítico; 4 = Alto; 3 = Moderado; 1 a 2 = Baixo.
Estratégias — riscos negativos | Evitar | Eliminar a causa do risco ou proteger o projeto do seu efeito.
| Mitigar | Reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto sobre o projeto.
| Transferir | Deslocar o impacto e a responsabilidade da resposta a terceiros.
| Aceitar | Reconhecer o risco sem ação preventiva, com reserva de contingência.
Estratégias — riscos positivos | Explorar | Assegurar a concretização da oportunidade.
| Melhorar | Aumentar a probabilidade de ocorrência ou o impacto positivo.
| Compartilhar | Associar-se a terceiro mais capacitado a capturar a oportunidade.
| Aceitar | Aproveitar a oportunidade caso ela se concretize, sem ação ativa.
Monitoramento | Periodicidade | Revisão da matriz ao término de cada sprint, na Sprint Retrospective, com registro nesta planilha.