Projeto: Fala Cidade

Documento elaborado conforme as instruções do trabalho de Gestão de Projetos, baseado no TAP e Business Case aprovados do projeto Fala Cidade.

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

1. Projeto Fala Cidade

1.1 Planejamento

1.1.1 Definição de requisitos

1.1.2 Levantamento de necessidades

1.1.3 Planejamento do cronograma

1.2 Design do Sistema

1.2.1 Protótipos das telas

1.2.2 Definição da identidade visual

1.2.3 Modelagem do banco de dados

1.3 Desenvolvimento Backend

1.3.1 Cadastro de usuários

1.3.2 Sistema de ocorrências

1.3.3 Sistema de acompanhamento

1.4 Desenvolvimento Frontend

1.4.1 Tela inicial

1.4.2 Tela de ocorrências

1.4.3 Painel administrativo

1.5 Testes

1.5.1 Testes funcionais

1.5.2 Correção de bugs

1.5.3 Validação do sistema

1.6 Implantação e Entrega

1.6.1 Preparação da apresentação

1.6.2 Publicação do sistema

1.6.3 Apresentação FAITEC 2026

# 2. Cronograma do Projeto

## Cronograma estruturado por fases (EAP)

### 1.1 Planejamento

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definição de requisitos | 01/03/2026 | 05/03/2026 | 5 dias |
| 2 | Levantamento de necessidades | 06/03/2026 | 10/03/2026 | 5 dias |
| 3 | Planejamento do cronograma | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 3 dias |

### 1.2 Design do Sistema

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Protótipos das telas | 14/03/2026 | 20/03/2026 | 7 dias |
| 5 | Modelagem do banco de dados | 21/03/2026 | 25/03/2026 | 5 dias |

### 1.3 Desenvolvimento Backend

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Cadastro de usuários | 26/03/2026 | 02/04/2026 | 8 dias |
| 7 | Sistema de ocorrências | 03/04/2026 | 12/04/2026 | 10 dias |
| 8 | Sistema de acompanhamento | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 8 dias |

### 1.4 Desenvolvimento Frontend

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Tela inicial | 21/04/2026 | 24/04/2026 | 4 dias |
| 10 | Tela de ocorrências | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 6 dias |
| 11 | Painel administrativo | 01/05/2026 | 07/05/2026 | 7 dias |

### 1.5 Testes

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Testes funcionais | 08/05/2026 | 14/05/2026 | 7 dias |
| 13 | Correção de bugs | 15/05/2026 | 20/05/2026 | 6 dias |
| 14 | Validação do sistema | 21/05/2026 | 24/05/2026 | 4 dias |

### Marcos e Entrega (FAITEC)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Qualificação do projeto FAITEC | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 1 dia |
| 16 | Preparação da apresentação | 20/09/2026 | 25/09/2026 | 6 dias |
| 17 | Publicação do sistema | 26/09/2026 | 30/09/2026 | 5 dias |
| 18 | Apresentação FAITEC 2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2 dias |

# 3. Caminho Crítico

Definição de requisitos

Protótipos das telas

Modelagem do banco de dados

Cadastro de usuários

Sistema de ocorrências

Sistema de acompanhamento

Painel administrativo

Testes funcionais

Correção de bugs

Validação do sistema

Qualificação do projeto FAITEC

Publicação do sistema

Apresentação FAITEC 2026

# 4. Conclusão

O projeto Fala Cidade possui planejamento estruturado, cronograma definido e organização das atividades por meio da EAP. O caminho crítico permite identificar as tarefas essenciais para garantir a entrega do sistema dentro do prazo previsto para a FAITEC 2026, com qualificação marcada para 18 de junho e apresentação oficial nos dias 1 e 2 de outubro de 2026.